# Актуальность

Система образования и рынок образовательных услуг являются более консервативными, ориентированными на традиции образования, чем рынок труда. Поэтому на определенных этапах развития общества, отличающихся технологическими скачками и трансформацией общественных институтов, обостряются противоречия между рынком труда и рынком образовательных услуг из-за того, что последний реагирует на внешние вызовы более медленно. Такие противоречия осложняются наличием различных требований к образу будущего образования со стороны государства, бизнес-сообщества (работодателей), обучающихся и их семей. Одним из неизбежных результатов данного процесса является усиление проблемы дефицита рабочих кадров в отдельных отраслях экономики. Одним из механизмов решения данной проблемы и преодоления указанного противоречия является разработка и реализация программы модернизации ГПОУ МПТ в целях устранения дефицита рабочих кадров.

Программа разработана:

- с учетом общемировых тенденций, определяющих развитие системы профессионального образования (развитие цифровой экономики; образование с ориентацией на профессии будущего на межотраслевой основе; подготовка высококвалифицированных рабочих и специалистов, обладающих мультидисциплинарными компетенциями и минимальной потребностью в адаптационном периоде на рабочем мете; структурная трансформация рынка труда, определяемая высокой скоростью технологических и социальных изменений);

- на основе нормативно-правовых, распорядительных и программных документов федерального и регионального уровней (в том числе Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена Коллегией Минобрнауки России, протокол от 18 июня 2013 г. № ПК-5вн); Приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий» (утв. протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 г. 
№ 9); Списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования,  утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 2 ноября 2015 года № 831;государственной программы Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014–2025 годы; Дорожной карты по реализации проектов и программ Движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) на территории Кемеровской области на период 2018–2020 гг.; региональных программ модернизации среднего профессионального образования).

- в соответствии с тезисами, озвученными Президентом Российской Федерации В. В. Путиным 6 марта 2018 года в рамках совещания по вопросу развития среднего профессионального образования (г. Екатеринбург), с новыми подходами к прогнозированию кадровых потребностей, профессиональной ориентации, актуализации программ среднего профессионального образования в рамках апробации регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста.

Особенность региона – большое количество моногородов (24) и Мариинск является одним из них.

По фактической оценке  экономической деятельности Мариинска и Мариинского муниципального района ежегодная перспективная дополнительная потребность в кадрах до 2024 года составит в транспортной отрасли–100 чел., в секторе информационных технологий –50чел., в лесном  комплексе -100 чел.; в торговле 70 чел.; пищевом производстве и сфере обслуживания – 150. В настоящее время и в перспективе на территории  Мариинска реализуется несколько  инвестиционных проектов. Один из них – строительство завода по изготовлению плит OSB.

ГПОУ МПТ в качестве приоритета деятельности определяет обеспечение опережающего развития, формирование системы подготовки высококвалифицированных  перспективных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий. Опережающее развитие в ГПОУ МПТ должно достигаться путем формирования современной инфраструктуры и материально-технической базы, кадрового потенциала с учетом требований профессиональных стандартов и компетенций чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ СПО.

Контроль за достижением показателями результативности реализации программы в регионе осуществляет департамент образования и науки Кемеровской области.

Ожидаемый результат реализации программы: ликвидация структурного дефицита кадров и компетенций в указанных сегментах рынка труда, создание основы для развития опережающей гибкой системы подготовки и переподготовки для всех категорий населения, формирование равных возможностей непрерывного образования, обучения и самореализации для всех жителей города и района  вне зависимости от места проживания.

# Цели и задачи программы

Целью программы является модернизация ГПОУ МПТ в целях устранения дефицита рабочих кадров в Кемеровской области.

Для достижения указанной цели предполагается решение следующих задач.

Задача 1. Развитие в ГПОУ МПТ современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями.

Для решения данной задачи необходимо выявить кадровую потребность работодателей - социальных партнеров ГПОУ МПТ. Запланировать контрольные цифры приема по профессиям и специальностям и подготовить предложения учредителю по формированию контрольных цифр приема. Необходимо заключить соглашения о социальном партнерстве,  а также организовать подготовку по дополнительным профессиональным образовательным программам. Разработать  основные образовательные программы СПО, в том числе по профессиям и специальностям из перечня ТОП – 50 (ТОП – Регион), и обеспечить условия их реализации. Пройти процедуру лицензирования новых образовательных программ СПО, в том числе по профессиям и специальностям из перечня ТОП – 50 (ТОП – Регион). Организовать прием по профессиям и специальностям, в том числе из перечня ТОП – 50 (ТОП – Регион). Разработать программы повышения квалификации и программы профессионального обучения  по профессиям и специальностям, в том числе из перечня ТОП – 50 (ТОП – Регион). Определить  перечень компетенций, по которым будет организован демонстрационный экзамен (ДЭ), в том числе  по стандартам Ворлдскиллс, подготовить  площадки для ДЭ, а также обучить  экспертов  ДЭ.

Выявить потребность работодателей в качестве и количестве программ опережающей подготовки работников по кластерной схеме, разработать программы ДПО  для организации обучения взрослого населения с учетом выявленной потребности, обеспечить условия для реализации данных программ. Провести инвентаризацию имеющейся материально технической базы в ГПОУ МПТ, выявить перечень недостающего оборудования, провести мероприятия по закупке.  Параллельно необходимо готовить обучающихся к участию в чемпионатах по стандартам Ворлдскилсс (в техникуме, регионе и т.д). Заключение договоров о сетевой  форме реализации образовательных программ   с образовательными организациями и организациями и предприятиями всех форм собственности, разработать и обеспечить  условия реализации профессиональных образовательных программ.

Разработать  адаптивные образовательные программы для обучения инвалидов,  лиц с ОВЗ и лиц, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, обеспечить  архитектурную доступность  ГПОУ МПТ.

Задача 2. Формирование кадрового потенциала ПОО для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс.

Формирование кадрового потенциала ГПОУ МПТ предполагает проведение мониторинга потребностей педагогических кадров в формах и траекториях повышения профессиональной квалификации, утверждение графика прохождения повышения квалификации. Организовать обучение экспертов для проведения чемпионата и демонстрационного экзамена. Обеспечить стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО , в том числе и ФГОС СПО по ТОП – 50.

Задача 3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ.

Создание современных условий предполагает организацию работы дистанционной образовательной платформы в ГПОУ МПТ, наполнение ее электронными образовательными ресурсами, разработку локальных нормативных актов. Создать на базе ГПОУ МПТ Совет работодателей. Провести  работы по привлечению средств работодателей к обновлению материально-технической базы, создать полигоны, учебные мастерские на базе предприятий для организации практики в условиях производства. Заключить  соглашения с работодателями, организовать  стажировку преподавателей и мастеров на базе предприятий, обучить  наставников от предприятий по организации практики в рамках дуального обучения, организовать  подготовку кадров по дуальной форме обучения, организовать конкурсы профессионального мастерства, направленные на совершенствование профессиональных компетенций.

Задача 4. Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров на базе ПОО, минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда.

Создание механизмов синхронизации кадрово-компетентностных запросов  работодателей с содержанием и форматом подготовки кадров ГПОУ МПТ на стратегическом и тактическом уровнях в рамках разработки стратегий социально-экономического развития региона, объединений работодателей, программ развития города Мариинска как моногорода.

# Целевые индикаторы программы

- Численность выпускников образовательных организаций, реализующих программы СПО, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс.

- Количество специализированных центров компетенций, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс Россия, в Кемеровской области.

- Количество аттестованных центров проведения демонстрационного экзамена в Кемеровской области.

- Количество региональных центров компетенций –центров опережающей профессиональной подготовки в Кемеровской области.

- Доля выпускников, трудоустроенных по полученной профессии или специальности.

Таблица 1 – Целевые индикаторы

| Показатель | Тип показателя | Базовое значение (2018 год) | Период, год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021год |
| 1. Численность выпускников образовательных организаций, реализующих программы СПО, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия (чел. /год) | основной | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 2. Количество специализированных центров компетенций в Кемеровской области, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс Россия (ед.) | аналити- ческий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Количество центров проведения демонстрационного экзамена (ед.) | аналити- ческий | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4. Количество региональных центров компетенций– центров опережающей профессиональной подготовки (ед.) | аналити- ческий | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5. Доля выпускников, трудоустроенных по полученной профессии или специальности (%). | аналити- ческий | 69 | 73 | 76 | 80 |

Перечень и описание программных мероприятий

Достижение цели и решение задач программы осуществляются путем выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий, которые реализуются по следующим направлениям:

Для развития современной инфраструктуры подготовки
в ГПОУ МПТ  предусмотрен перечень мероприятий:

- Актуализация кадровой потребности отраслей экономики Кемеровской области в разрезе профессий и специальностей среднего профессионального образования, в том числе из перечня ТОП – 50 и ТОП – Регион.

- Обеспечение кадров по профессиям и специальностям, в том числе из перечня ТОП – 50 и ТОП – Регион.

-  Создание и оснащение площадок проведения демонстрационного экзамена, в том числе по профессиям и специальностям, в том числе из перечня ТОП – 50.

- Создание и оснащение центров опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) на базе ГПОУ МПТ.

- Оснащение ГПОУ МПТ современным производственным оборудованием.

- Создание площадок  проведения  чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Вордлскиллс. Ежегодно команда ГПОУ МПТ принимает участи в чемпионате Ворлдскиллс по двум компетенциям – хлебопечение, поварское дело. Планируется принимать участие еще по нескольким компетенциям, а именно Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Обслуживание грузовой техники, Кузовной ремонт, Эксплуатация сельскохозяйственных машин, Кондитерское дело, Сетевое и системное администрирование.

- Развитие сетевой формы реализации профессиональных образовательных программ. В 2018 году подписаны договоры с компанией СДС и ГПОУ КемТИПиСУ.

- Обеспечение доступности среднего профессионального образования для инвалидов,  лиц с ОВЗ и лиц, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.

С 2017 года в ГПОУ МПТ разработан план мероприятий  по реализации государственной программы «Доступная среда». В целях формирования условий для беспрепятственного доступа указанных групп населения за этот период разработаны локальные нормативные акты, паспорта, акты обследования доступности объектов, адаптирована прилегающая территория, дверные проемы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения.

Для формирования кадрового потенциала ГПОУ МПТ предусмотрен перечень мероприятий:

- Обеспечение ежегодного повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения, участвующих в реализации образовательных программ СПО, в том числе из перечня ТОП – 50 в соответствии со стандартами Вордлскиллс. В настоящее время в рамках деятельности Регионального координационного центра WorldSkills Russia в Кемеровской области 4 педагогических работника прошли программы повышения квалификации по компетенциям «ресторанный сервис», «поварское дело», «охрана труда», «ремонт и обслуживание легковых автомобилей». Преподаватели получили свидетельство на право участия в качестве эксперта в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Кемеровской области. В дальнейшем на базе Кемеровского РКЦ ВСР (планируется) будет осуществляться подготовка преподавателей техникума по компетенциям:  Обслуживание грузовой техники, Кузовной ремонт, Сварочные технологии, Кондитерское дело. Для проведения итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена прошли обучение в Союзе «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» 36 преподавателей и 11 человек из числа работодателей по 18 компетенциям. Коллектив ГПОУ МПТ принимает участие в  ежегодном региональном конкурсе «Профессиональная команда – 2035. Кадры для Кузбасса» для выявления граждан, способных и устремленных к профессиональному и карьерному росту, обладающих лидерскими качествами, создания условий для их развития, организации обмена лучшими практиками, формирования кадрового резерва, обучения проектным технологиям. В 2019 году подали заявки для участия в конкурсе 4 человека, прошли отборочный этап – 3 человека, прошли в финал – 2 человека. Администрация ГПОУ МПТ  прошли повышение квалификации для руководителей и управленческих команд «Подготовка управленческих команд ПОО, обеспечивающих качество подготовки квалифицированных рабочих и специалистов для Кемеровской области».

Для создания современных условий реализации основных профессиональных программ СПО, профессиональной подготовки и дополнительных образовательных программ предусмотрен перечень мероприятий:

- Современная цифровая образовательная среда. Преподаватели ГПОУ МПТ принимают участие в  региональных конкурсах профессионального мастерства, направленных на совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников ГПОУ МПТ в области онлайн-обучения.

- Разработка механизмов привлечения работодателей к участию в управлении ГПОУ МПТ.

- Создание и реализация модели дуального обучения. В настоящее время в ГПОУ МПТ применяются  элементы дуального обучения, а именно образовательные программы разрабатываются совместно с работодателями.  В 2019 году таких программ пять. Одним из примеров является получение рабочей профессии «Бармен», студенты занимаются на базе МОУ КШП кафе «Солнышко».

Для формирования условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров на базе ГПОУ МПТ, минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда, предусмотрен ряд мероприятий:

- Обновление содержания образовательных программ с учетом требований стандартов Ворлдскиллс, профессиональных стандартов и требований работодателя  к наличию востребованных компетенций.

- Актуализация перечня краткосрочных образовательных программ (программы профессионального обучения и дополнительные профессиональные программы) под заказ работодателей, центров занятости населения, граждан, в том числе для инвалидов,  лиц с ОВЗ и лиц, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.  В 2019 году через МЦПК ГПОУ МПТ велась подготовка по следующим программам: «Электромонтер», «Вальщик леса», «Сварщик», «Повар».

- Организация совместно с работодателями подготовки кадров, включая основные образовательные программы из перечня ТОП- 50, программы профессионального обучения и дополнительные профессиональные программы.

- Организация совместно с общеобразовательными организациями программ профессионального обучения учащихся школ по профессиям, востребованным на рынке труда и непрерывного обучения. В 2019 году разработаны программы профессиональных проб для школьников. Профессиональные пробы посетили 176 школьников по трем специальностям.

- Развитие непрерывного образования  школа - техникум - Вуз. С 1995 года подписано соглашение о сотрудничестве между ФБОУ  ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнева» и ГПОУ МПТ. Для реализации этого Соглашения участники договорились сотрудничать по следующим направлениям: развитие интегрированной системы непрерывного образования,  внедрение инновационных технологий в образовательный процесс.

Мониторинг состояния системы, обеспечивающей устранение дефицита квалифицированных кадров для передовых технологий на основе приоритетов социально-экономического развития Кемеровской области осуществляется ежеквартально по закрепленным показателям в информационной системе.

Ежегодный отчет ГПОУ МПТ о состоянии системы, обеспечивающей устранение дефицита квалифицированных кадров для передовых технологий на основе приоритетов социально-экономического развития региона, предоставляется в Департамент образования и науки Кемеровской области.

# Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Развитие в Кемеровской области современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями |  |  |  |  |
| 1.1 | Актуализация кадровой потребности отраслей экономики Кемеровской области в разрезе профессий и специальностей СПО, в том числе из перечня ТОП – 50 и ТОП – Регион. | 2020 | Заместитель директора ГПОУ МПТ, председатели ЦМК | Сформирована кадровая потребность отраслей экономики Кемеровской области, подготовлены предложения по объемам и структуре подготовки кадров уровня СПО по перечню профессий и специальностей ТОП-50 и ТОП-Регион |
| 1.2 | Обеспечение подготовки кадров по профессиям и специальностям - 19.02.10 Технология продукции общественного питания; - 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям); - 35.02.02 Технология лесозаготовок; - 35.02.03 Технология деревообработки; - 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; в том числе из перечня ТОП – 50 и ТОП – Регион: - 09.02.07 Информационные системы и программирование; - 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. -09.02.07 Информационные системы и программирование 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020 | Директор, заместитель директора ГПОУ МПТ | Осуществлена подготовка кадров (ООП, программы профессионального обучения) по профессиям и специальностям из перечня ТОП- 50 |
| 1.3 | Создание и оснащение площадки проведения демонстрационного экзамена, в том числе из перечня ТОП – 50: - повар; - хлебопечение; - ремонт и обслуживание легковых автомобилей | 2019 2020 2020 | Директор, заместитель директора ГПОУ МПТ | Создана площадка проведения демонстрационного экзамена, в том числе из перечня ТОП – 50 |
| 1.4 | Создание и оснащение центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) на базе ГПОУ МПТ | 2019 | Заместитель директора ГПОУ МПТ, председатели ЦМК, методист | Создан ЦОПП на базе ГПОУ МПТ |
| 1.5 | Оснащение ГПОУ МПТ современным производственным оборудованием по компетенциям: - повар; - хлебопечение; - ремонт и обслуживание легковых автомобилей | 2019 2020 2020 | Директор, заместитель директора ГПОУ МПТ | Проведена инвентаризация, сделан ремонт, закуплено и установлено оборудование |
| 1.6 | Создание площадок проведения чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Вордлскиллс. | 2018–2020 годы | Заместитель директора ГПОУ МПТ, методический отдел, юрист | Создана площадка проведения чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Вордлскиллс. |
| 1.7 | Развитие сетевой формы реализации профессиональных образовательных программ. Заключение договоров с - ИП Аником - ГПАТП КО г.Мариинск - ИП Моцеевский | 2019 2020 2020 | Заместитель директора ГПОУ МПТ, методический отдел, юрист | Заключены договоры |
| 1.8 | Обеспечение доступности среднего профессионального образования для инвалидов, лиц с ОВЗ и лиц, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации: реализация программы «Доступная среда» | 2019-2021 | Коллектив ГПОУ МПТ | Создана современная социально-образовательная среду для обучения инвалидов, лиц с ОВЗ и лиц, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. |
| 1.9 | Планирование мероприятий по обеспечению доступности зданий профессиональной образовательной организации. | 2019-2021 | Коллектив ГПОУ МПТ | Разработан план мероприятий к программе «Доступная среда» |
| 1.10 | Планирование мероприятий по развитию олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, в т.ч. чемпионатов «Абилимпикс», привлечению обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к участию в этих мероприятиях. | 2019-20221 | Заместитель директора ГПОУ МПТ, методический отдел, юрист | Участие в чемпионате «Абилимпикс», 2019 г.- 1 чел. 2020 г.- 1 чел. 2021 г.-1 чел. |
| - Формирование кадрового потенциала ГПОУ МПТ для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение ежегодного повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения, участвующих в реализации образовательных программ СПО, в том числе из перечня ТОП – 50 в соответствии со стандартами Вордлскиллс, по мере необходимости | Ежегодно, 2019–2021 годы | Методический отдел, председатели ЦМК | Получено педагогическими работниками дополнительного образования |  |
| 2.2 | Планирование мероприятий по развитию кадрового потенциала, обеспечивающего возможность инклюзивного образования (повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения, административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала). | Ежегодно, 2019–2021 годы | Методический отдел, председатели ЦМК | Повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения, административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала: 2019 г.– 3 чел. 2020 г.-3 чел. 2021 г.-5 чел. |  |
| - Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Современная цифровая образовательная среда: - заключение договора с ЭБС «Знаниум»; - разработка электронных образовательных ресурсов по реализуемым образовательным программам; - внедрение дистанционного обучения | 2019 2019 2021 | Заместитель директора по УПР, методический отдел | Совершенствуются компетенций педагогических работников ГПОУ МПТ в области онлайн-обучения |  |
| 3.2 | Разработка механизмов привлечения работодателей к участию в управлении ГПОУ МПТ: - обучение работодателей на эксперта по демонстрационному экзамену; - огранизация учебной лаборатории на базе КШП «Солнышко» и ИП Анимком | 2019 2020 2020 | Администрация ГПОУ МПТ | Создан Совет работодателей. Созданы учебные мастерские на базе предприятий |  |
| 3.3 | Создание и реализация модели дуального обучения | 2019 – 2021 год | Заместитель директора ГПОУ МПТ, методический отдел, юрист | Заключены соглашения |  |
| 3.4 | Планирование мероприятий по развитию материально-техническому обеспечению инклюзивного образовательного процесса. | 2019 – 2021 год | Заместитель директора ГПОУ МПТ, методический отдел, юрист | В учебном корпусе имеются расширенные дверные проемы обеспечивающие возможность входа и выхода обучающегося на первый этаж здания с использованием средств передвижения, обеспечен свободный доступ к учебным рабочим местам. Входная дверь оборудована кнопкой вызова. |  |
| 3.5 | Развитие и совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ, в т.ч. разработка и реализация адаптированных образовательных программ. | 2019-2021 | Заместитель директора ГПОУ МПТ, методический отдел | Разработана адаптированная образовательная программа по специалности: Товароведение и экспертиза качества товаров |  |
| 4. Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров на базе ПОО, минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обновление содержания образовательных программ с учетом требований стандартов Ворлдскиллс, профессиональных стандартов и требований работодателя к наличию востребованных компетенций | Ежегодно, 2019–2021 годы | Методический отдел, председатели ЦМК | Обновлены образовательные программы с учетом требований стандартов Ворлдскиллс, профессиональных стандартов и требований работодателя к наличию востребованных компетенций |  |
| 4.2 | Актуализация перечня краткосрочных образовательных программ (программы профессионального обучения и дополнительные профессиональные программы) под заказ работодателей, центров занятости населения, граждан: - Электромонтер; - Вальщик леса; - Сварщик; - Парикмахер; - Повар | Ежегодно, 2019–2021 годы | МЦПК | Разработаны и внедрены краткосрочные образовательные программ на безе МЦПК под заказ работодателей и центра занятости населения. |  |
| 4.3 | Организация совместно с работодателями подготовки кадров, включая основные образовательные программы из перечня ТОП- 50, программы профессионального обучения и дополнительные профессиональные программы. | Ежегодно, 2019–2021 годы | Методический отдел, председатели ЦМК | К реализации образовательных программ привлечены работодатели |  |
| 4.4 | Организация совместно с общеобразовательными организациями программ профессионального обучения учащихся школ по профессиям, востребованным на рынке труда и непрерывного обучения: - профессиональные пробы по образовательным программам; - подготовка по профессиям плотник/столяр, парикмахер | 2019 - 2021 год | Заместитель директора ГПОУ МПТ, методический отдел, юрист | Реализуются программы профессионального обучения, проводятся профессиональные пробы |  |
| 4.5 | Развитие непрерывного образования школа - техникум - ВУЗ | 2019-2021 год | Коллектив ГПОУ МПТ |  |  |
| 4.6 | Сопровождение образовательного процесса обучающихся с инвалидностью и ОВЗ и содействию их трудоустройству. | 2019-2021 год | Коллектив ГПОУ МПТ | Заключение сетевых договоров с работадателями |  |
| 4.7 | Планирование мероприятий по развитию электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, учитывающих особые образовательные потребности лиц с инвалидностью и ОВЗ. | 2020–2021 год | Методический отдел, председатели ЦМК | Разработка мероприятий по развитию электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 2020-2021г. |  |
| 4.8 | Планирование финансирования на реализацию мероприятий программы развития в части развития инклюзивного образования. | 2019-2020 | Главный бухгалтер, заместитель директора | Проведение финансирования, согласно плана мероприятий к программе «Доступная среда» |  |
| 5 | Мониторинг реализации Программы | Ежеквартально 2019–2021 г.г. | Органы исполнительной власти Кемеровской области | Ежеквартальный отчет в разрезе установленных программных показателей в информационной системе. |  |

# Срок реализации программы

# Программа реализуется в 2019–2021 годах.

# Показатели, характеризующие результативность мероприятий программы

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Факт на 1.09.2020 | План на 01.01.2021 | План на 01.09.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая численность студентов очной формы обучения, обучающихся по программам СПО | Чел. | 719 | 700 | 800 |
|  | Общая численность студентов очной формы обучения, обучающихся по программам СПО по профессиям/специальностям из перечня ТОП-50* | Чел. | 188 | 188 | 275 |
|  | Численность студентов очной формы обучения, принятых на обучение по программам СПО в текущем году всего | Чел. | 225 | 225 | 225 |
|  | Численность студентов очной формы обучения, принятых на обучение по программам СПО по профессиям/специальностям из перечня ТОП-50* в текущем году | Чел. | 100 | 100 | 200 |
|  | Численность выпускников очной формы обучения по программам СПО в отчётном году всего | Чел. | 82 | 125 | 125 |
|  | Численность выпускников очной формы обучения по программам СПО по профессиям/специальностям из перечня ТОП-50* в отчётном году | Чел. | 14 | 13 | 13 |
|  | Численность обученных по программам для граждан предпенсионного возраста (отнесенных к данной категории в соответствии с Федеральным законом от 3 октября 2018 г. N 350-ФЗ) в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» за отчётный год всего | Чел. | 23 | 0 | 0 |
|  | Численность обученных по программам для граждан предпенсионного возраста по стандартам WSR | Чел. | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество реализуемых в ПОО программ СПО всего | Шт. | 13 | 13 | 13 |
|  | Количество реализуемых программ СПО по приоритетным профессиям/специальностям из перечня ТОП-50* | Шт. | 5 | 5 | 5 |
|  | Количество основных профессиональных образовательных программ, успешно прошедших процедуру профессионально-общественной аккредитации всего | Шт. | 0 | 0 | 2 |
|  | Численность педагогических кадров (мастеров производственного обучения и преподавателей) всего | Чел. | 42 | 42 | 42 |
|  | Численность педагогических кадров (мастеров производственного обучения и преподавателей), прошедших обучение на право участия в региональном чемпионате WSR (эксперт компетенции) в соответствующем году | Чел. | 7 | 8 | 9 |
|  | Численность педагогических кадров (мастеров производственного обучения и преподавателей), прошедших обучение по программе «5000 мастеров» | Чел. | 0 | 0 | 1 |
|  | Численность педагогических кадров (мастеров производственного обучения и преподавателей), прошедших обучение по программе «5000 мастеров» и получивших сертификат | Чел. | 0 | 0 | 1 |
|  | Численность педагогических кадров (мастеров производственного обучения и преподавателей) – действующих экспертов ДЭ (с правом оценки/проведения) по стандартам WSR | Чел. | 3 | 5 | 10 |
|  | Численность педагогических кадров (мастеров производственного обучения и преподавателей) – главных экспертов WSR регионального уровня (с правом проведения/оценки регионального чемпионата) | Чел. | 0 | 0 | 1 |
|  | Численность педагогических кадров (мастеров производственного обучения и преподавателей) – сертифицированных экспертов Ворлдскиллс национального уровня | Чел. | 0 | 0 | 0 |
|  | Численность педагогических кадров (мастеров производственного обучения и преподавателей) – сертифицированных экспертов Ворлдскиллс международного уровня | Чел | 0 | 0 | 0 |
|  | СЦК (Специализированные Центры Компетенций), аккредитованные Союзом Ворлдскиллс Россия, функционирующие на базе ПОО (название/телефон/адрес места нахождения) | Шт. | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество созданных (аккредитованных по ВСР) ЦПДЭ и наименования компетенций в них | Шт. | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество обучающихся, сдававших ДЭ по стандартам WSR в отчетном году всего | Чел. | 0 | 0 | 13 |
|  | Количество обучающихся, сдавших ДЭ по стандартам WSR в отчётном году | Чел. | 0 | 0 | 13 |
|  | Количество обучающихся ПОО, освоивших дополнительные профессиональные образовательные программы за отчётный год всего | Чел. | 18 | 0 | 20 |
|  | Количество обучающихся ПОО, освоивших дополнительные профессиональные образовательные программы - программы опережающей профессиональной подготовки за отчётный год | Чел. | 0 | 0 | 20 |
|  | Количество проведённых профориентационных мероприятий среди школьников за отчётный год, зарегистрированных на цифровой платформе (с указанием адреса платформы) | Шт. | 9: 1 - Фестиваль профессий в рамках проекта «Билет в будущее» https://marptex.ru/nashi_novosti/zagholovok_stat_i01234567891011121314151617181920212223 2 - Конкурс среди школьников по столярному делу https://marptex.ru/nashi_novosti/navyki_stoliarnogho_diela_v_zhizn_ 3-7 -Try-a-Skill по поварскому делу https://staff.bilet.worldskills.ru/events/96474 | 2 | 3 |
|  | Количество компетенций Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (ВСР), соответствующих профилю реализуемых в ПОО программ СПО, в которых приняли участие обучающиеся в отчётном году | Шт. | 5 | 6 | 6 |
|  | Количество компетенций Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (ВСР), в которых обучающиеся стали победителями или призёрами | Шт. | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество компетенций Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (ВСР) отчётного года, по которым ПОО выступала в качестве площадки проведения соревнований и/или соорганизатора соревнований | Шт. | 0 | 0 | 1 |
|  | Количество обучающихся, принявших участие в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (ВСР) в отчётном году | Чел. | 5 | 5 | 6 |
|  | Количество обучающихся, ставших победителями и/или призёрами в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (ВСР) в отчётном году | Чел. | 0 | 0 | 1 |
|  | Количество обучающихся, ставших победителями и/или призёрами на «своей» площадке (в своём ПОО) в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (ВСР) в отчётном году | Чел. | 0 | 0 | 1 |
|  | Количество используемых (обучающимися) в учебных целях компьютеров, имеющих доступ в интернет | Шт. | 70 | 97 | 107 |
|  | Количество лабораторий и полигонов, оборудованных для выполнения практических работ по программам СПО, реализуемых в ПОО | Шт. | 24 | 25 | 25 |
|  | Сумма внебюджетных средств ПОО, направленная на техническую модернизацию, ремонт и переоборудование учебных пространств за отчётный год (без учёта грантов!) | Руб. | 114,4 | 650,0 | 120,0 |
|  | Сумма бюджетных средств из Федерального бюджета, направленная на техническую модернизацию, ремонт и переоборудование учебных пространств за отчётный год - гранты | Руб. | 239,1 | 0,00 | 250,0 |
|  | Сумма бюджетных средств из Регионального бюджета, направленная на техническую модернизацию, ремонт и переоборудование учебных пространств за отчётный год (без учёта грантов!) | Руб. | 407,5 | 0,00 | 400,0 |
|  | Сумма средств, направленная на обеспечение жизнедеятельности ПОО из бюджетных средств | Руб. | 43448,31 | 70315,68 | 43448,31 |
|  | Сумма средств, направленная на обеспечение жизнедеятельности ПОО из внебюджетных источников | Руб. | 1300,60 | 7352,42 | 1300,60 |

| Обучение пострадавших от последствий распространения коронавируса Covid19 (программа 110 тысяч – данные на 16.11.2020г.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Ед. изм. | Данные на 16.11.2020г. |
|  | Кол-во выпускников (2020 года выпуска) учреждения, направивших заявки на обучение на платформе worldskills.express.ru (программа 110 тысяч) | Чел. | 3 |
|  | Количество экспертов WSR от ПОО, принявших участие в обучении лиц, пострадавших от последствий распространения коронавируса Covid19 (программа 110 тысяч) | Чел. | 0 |
|  | Количество принятых на обучение по всем компетенциям (программа 110 тысяч) | Чел. | 3 |
| Проект «Билет в Будущее» 2020г. |  |  |  |
|  | Наименование показателя | Ед. изм. | Данные на 16.11.2020г. |
|  | Перечень компетенций, по которым ПОО выступала в качестве площадки для проекта «Билет в Будущее» в 2020 году | Х | 1. «Поварское и кондитерское дело» 2. «Мебельное производство» 3. 4. |
|  | Количество наставников от ПОО, принявших участие в обучении по проекту «Билет в Будущее» в 2020 году | Чел. | 2 |
|  | Общее количество обученных в рамках проекта «Билет в Будущее» в 2020 году | Чел. | 576 |